|  |  | Утверждаю Директор МОУ «Темповская СОШ Ртищевского района Саратовской области» _______Стрельцова Т.И. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (ФГОС НОО) в муниципальном образовательном учреждении «Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»

на 2010-2011 учебный год.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |
| 1. Издание приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО» | апрель |  |
| 2. Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ «Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» на ФГОС НОО» | апрель |  |
| 3. Издание приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО» | апрель |  |
| 4. Постановка задач перед рабочей группой и распределение обязанностей в ней | апрель |  |
| 5. Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей, работников администрации школы, ответственные за введение ФГОС НОО | май, июнь |  |
| 6. Создание нормативно-правового акта «О стимулировании труда в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО» | июль, август |  |
| 7. Разработка основной образовательной программы начального общего образования. | июнь, июль |  |
| 2. Разъяснительная работа с родителями. |  |  |
| 1. Родительское собрание с родителями будущих первоклассников «Нововведения в учебную и внеучебную деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» | май |  |
| 2. Родительское собрание с родителями первоклассников «Оценивание планируемых результатов освоения программы начального образования» | март |  |
| 3. Оформление уголка для родителей «ФГОС НОО» | сентябрь |  |
| 3. Организационная деятельность. |  |  |
| 1. Разработка дорожной карты и плана-графика внедрения ФГОС НОО. | апрель |  |
| 2. Организация работы должностных лиц ответственных за внедрение ФГОС НОО | апрель |  |
| 3. Организация работы рабочей группы по внедрению ФГОС НОО. | апрель |  |
| 4. Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений в условиях образовательной деятельности. | май |  |
| 5. Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении времени. | май |  |
| 6. Определение необходимых изменений в образовательных целях, в содержании образования, технологии обучения и воспитания. | май, июнь, июль |  |
| 7. Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы школы | август |  |
| 8. Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение года |  |
| 9. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | в течение года |  |
| 10. Комплектация библиотеки ОУ печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | в течение года |  |
| 11. Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года |  |
| 12. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результате внедрения ФГОС НОО | май 2011г |  |
| 4. Научно методическое сопровождение |  |  |
| 1. Круглый стол «ФГОС в контексте государственной политики в образовании» | сентябрь |  |
| 2. Консультации для классного руководителя, учителей, осуществляющих внедрение ФГОС НОО | в течение года |  |
| 3. Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий и деятельностный подход в предметах начальной школы» | сентябрь |  |
| 4. Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». | ноябрь |  |
| 5. Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии» | март |  |
| 6. Повышения квалификации учителей в рамках постоянно действующего практико-ориентированного семинара «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования – особенности и специфика». | в течение года |  |
| 7. Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных мероприятиях по сопровождению введения ФГОС НОО | в течение года |  |
| 5. Диагностико-аналитическая деятельность |  |  |
| 1. Проведение диагностики и готовности ОУ к введению ФГОС НОО | май |  |
| 2. Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы, интересы, состояние удовлетворенности, а также готовность к введению ФГОС НОО учителями на практике. | сентябрь |  |
| 2. Мониторинг общей готовности ребенка к первому классу. | сентябрь |  |
| 3. Предметная стартовая диагностика. | сентябрь |  |
| 4. Оценка достижений планируемых результатов учениками первого класса. | апрель, май 2011 |  |
| 5. Обсуждение предварительных итогов внедрения ФГОС НОО на совещаниях педагогических работников Совещания при директоре: - рабочие программы по предметам. - о состоянии внедрения ФГОС НОО - результаты оценки достижений планируемых результатов учениками первого класса. | сентябрь декабрь май |  |
| 6. Мониторинг эффективности повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС НОО. | май |  |